## Slide 1
Dari Data ke Draft Paper
Pekerjaan yang sudah dilakukan, masalah yang perlu dibahas, dan keputusan bersama
Persiapan Sumatranomics 2026
Notes: Buka dengan menjelaskan bahwa presentasi ini adalah ringkasan perjalanan kerja, bukan audit. Tujuannya agar semua anggota tim melihat gambaran yang sama sebelum berdiskusi dan mengambil keputusan.

## Slide 2
PEMBUKA
Tiga tujuan untuk pertemuan ini
2
1 — MENYAMPAIKAN PEKERJAAN
Menunjukkan data, klasifikasi berita, target harga, integrasi multimodal, pengujian statistik, dan prototipe model yang sudah dibangun.
2 — MEMBAHAS MASALAH
Membuka bagian yang belum kuat, belum konsisten, atau masih membutuhkan pilihan bersama.
3 — MENYEPAKATI HASIL
Mengunci ruang lingkup paper, cara evaluasi, pembagian penulisan, dan kalender menuju submission.
Pertemuan ini dimulai dari pekerjaan yang sudah ada—bukan dari nol
Notes: Sebutkan tiga tujuan persis seperti yang disepakati: menyampaikan pekerjaan, mengangkat masalah, dan menyepakati hasil. Ini menjadi kontrak percakapan agar rapat tidak langsung melompat ke detail teknis.

## Slide 3
PEMBUKA
Pekerjaan bergerak dari data mentah menuju paket paper
3
→
1
Data harga, berita,
hujan, vegetasi
→
2
Pembersihan dan
klasifikasi berita
→
3
Target harga dan
kalender bi-mingguan
→
4
Pengujian statistik
dan integrasi
5
BSTS, evaluasi,
dan draft paper
Yang sudah selesai cukup banyak; tantangannya sekarang adalah menyusun bukti menjadi cerita paper
Notes: Jelaskan perjalanan kerja dari data mentah sampai bahan paper. Tekankan bahwa banyak fondasi sudah tersedia; tantangan sekarang adalah memilih bukti yang masuk paper dan menyelesaikan evaluasi.

## Slide 4
BAGIAN 1
Apa saja yang sudah dikerjakan
Mulai dari pengumpulan data sampai prototipe model dan bahan penulisan.
Notes: Gunakan divider ini sebagai transisi. Bagian pertama murni menjawab apa yang sudah dikerjakan, tanpa meminta keputusan terlebih dahulu.

## Slide 5
PEKERJAAN YANG SUDAH DILAKUKAN
Empat sumber data sudah disatukan pada kalender yang sama
5
HARGA PIHPS
Harga harian pangan Medan
Diubah menjadi indeks dan perubahan dua mingguan.
BERITA
Korpus 2.160 artikel
Dibersihkan, diberi label, dan diringkas per periode.
HUJAN & VEGETASI
CHIRPS dan MODIS VHI untuk wilayah Karo
Dibentuk sebagai lag 2–6 minggu.
KALENDER
Ramadan dan Nataru
Dihitung sebagai porsi hari dalam setiap periode 14 hari.
Semua sumber dipetakan ke unit analisis yang sama: satu periode 14 hari
Notes: Jelaskan empat sumber data dan alasan semuanya harus berada pada kalender 14 hari yang sama. Sorot bahwa integrasi lintas sumber adalah bagian besar dari kontribusi pekerjaan.

## Slide 6
PEKERJAAN YANG SUDAH DILAKUKAN
Korpus berita sudah dibersihkan dan diubah menjadi sinyal terukur
6
ALUR PENGOLAHAN BERITA
1. Kumpulkan dan deduplikasi artikel
↓
2. Pisahkan artikel relevan dan tidak relevan
↓
3. Klasifikasikan jenis kejadian serta arah sentimen
↓
4. Agregasikan hasil ke periode dua mingguan
Hasil akhir bukan kumpulan artikel, tetapi fitur berita yang dapat diuji bersama data harga
Notes: Terangkan pengolahan berita dengan bahasa sederhana. Hasil akhirnya bukan artikel, melainkan sinyal terstruktur yang dapat diuji bersama pergerakan harga.

## Slide 7
PEKERJAAN YANG SUDAH DILAKUKAN
Validasi menunjukkan klasifikasi cukup kuat, kecuali kelas demand
7
Sampel
Krippendorff α
Cohen κ
Macro-F1
Accuracy
200 artikel; 2 rater
0,7398
0,7396
0,8185
0,8970
Kelas
F1
Makna
Supply shock
0,8718
Cukup kuat sebagai sinyal utama
Price report
0,8095
Cukup stabil
Irrelevant
0,9677
Sangat baik
Demand shock
0,6250
Masih lemah; recall hanya 0,50
Keputusan sementara: demand dilaporkan, tetapi tidak dijadikan fitur utama
Notes: Jelaskan hasil validasi sebagai kekuatan sekaligus batas. Kinerja agregat baik, tetapi kelas demand belum cukup stabil; karena itu keputusan konservatif diperlukan.

## Slide 8
PEKERJAAN YANG SUDAH DILAKUKAN
Kandidat target dibangun dari PIHPS dan BPS untuk dievaluasi secara setara
8
Kandidat target dibangun dari PIHPS dan BPS untuk dievaluasi secara setara
KANDIDAT BERBASIS PIHPS
  Equal-weight Jevons IHP-8
  Proksi transparan tanpa bobot historis.
  Weighted Jevons IHP-8
  Proksi dengan mean-absolute ANDIL weights empiris—bukan bobot konsumsi resmi.
KANDIDAT DAN SENSITIVITAS
  Denton additive dievaluasi setara sebagai kandidat berbasis BPS.
  Cubic spline digunakan sebagai robustness tambahan.
  PIHPS-10 menguji sensitivitas cakupan komoditas.
  BPS bulanan tetap menjadi referensi resmi.
Tidak ada target yang ditetapkan unggul secara a priori; seluruh kandidat dievaluasi dengan protokol BSTS yang sama.
KANDIDAT BERBASIS PIHPS
Notes: Terangkan bahwa target adalah proksi PIHPS, bukan inflasi resmi. BPS tetap penting sebagai pembanding eksternal dan alat memahami sifat pengukuran.

## Slide 9
PEKERJAAN YANG SUDAH DILAKUKAN
PIHPS mengikuti banyak gerakan BPS, meski tidak sama persis
9
Cabai rawit
0,96
Cabai merah
0,92
Bawang merah
0,90
Ayam / bawang putih
0,88
Telur
0,82
Beras/Minyak Goreng
0,75
Gula
0,54
Daging sapi
0,43
CARA MEMBACANYA
Korelasi dihitung dari perubahan bulanan pada 49 bulan yang berpasangan.
Gula dan daging lebih rendah karena pasar, kualitas, waktu pencatatan, dan kebijakan yang ditangkap PIHPS dan BPS tidak sepenuhnya sama.
Kesimpulan: PIHPS berguna sebagai proksi, tetapi tidak menggantikan inflasi resmi
Notes: Korelasi pada slide ini positif. Jelaskan bahwa gula dan daging lebih rendah karena PIHPS dan BPS menangkap pasar, kualitas, outlet, serta waktu pencatatan yang berbeda.

## Slide 10
PEKERJAAN YANG SUDAH DILAKUKAN
Semua fitur sudah dijaga agar tidak memakai informasi masa depan
10
Kelompok
Fitur yang digunakan
Kapan informasinya tersedia
Lag Target
target L1 dan L2
14 dan 28 hari sebelumnya
Berita Type A
sentiment L1 dan L2
14 dan 28 hari sebelumnya
Hujan
rain L1–L3
2 sampai 6 minggu sebelumnya
Vegetasi
VHI L1–L2
2 sampai 4 minggu sebelumnya
Kalender
Ramadan dan Nataru
Diketahui sejak awal
Prinsipnya sederhana: model hanya boleh melihat informasi yang sudah tersedia saat ramalan dibuat
Notes: Jelaskan guardrail informasi. Semua fitur observasional dilag, sementara Ramadan dan Nataru boleh kontemporer karena sudah diketahui sebelumnya.

## Slide 11
PEKERJAAN YANG SUDAH DILAKUKAN
Pengujian awal menemukan sinyal berita dan hujan yang layak dilanjutkan
11
Joint test L1–L2 memberi sinyal tambahan setelah target lag dan kalender dikontrol.
p = 0,0390
ΔR² = 0,0460
Makna: terdapat temporal precedence.
PRESIPITASI
Rain L1–L3 bertahan setelah koreksi Holm.
p-adjusted = 0,0301
Makna: ada kandungan prediktif temporal 2–6 minggu.
VHI
VHI L1–L2 belum signifikan secara linear.
p = 0,4073
Tetap disimpan untuk ablation karena dasar teorinya masuk akal.
Hasil ini membantu memilih fitur—bukan membuktikan sebab-akibat
BERITA SENTIMEN
Notes: Sampaikan hasil statistik sebagai screening. Type A dan hujan layak dilanjutkan, tetapi bukan bukti sebab-akibat. VHI dipertahankan karena alasan teori dan akan dinilai melalui OOS.

## Slide 12
PEKERJAAN YANG SUDAH DILAKUKAN
Dataset model sudah siap dan prototipe BSTS sudah dapat berjalan
12
DATASET MODEL B
131 baris efektif
17 kolom
Target, target L1–L2, berita, hujan, VHI, Ramadan, dan Nataru sudah tersedia pada satu tabel. Pada common window dengan uji Granger tersedia 130 observasi.
Periode saat ini berakhir 19 Maret 2026.
PROTOTIPE BSTS
Model sudah berhasil dijalankan dan menghasilkan output awal.
Namun output tersebut masih berfungsi sebagai smoke test karena evaluasi OOS, chain, diagnostik, dan leakage belum selesai diperbaiki.
Pekerjaan berikutnya bukan membuat pipeline baru, tetapi menjalankan evaluasi yang benar
Notes: Jelaskan bahwa dataset dan prototipe sudah ada. Namun model belum dapat diklaim berhasil sebelum evaluasi OOS, diagnostik posterior, dan leakage diperbaiki.

## Slide 13
BAGIAN 2
Masalah apa yang perlu kita diskusikan
Bagian ini bukan daftar kegagalan, tetapi pilihan yang perlu disepakati bersama.
Notes: Transisi ke bagian masalah. Tekankan bahwa masalah di sini adalah pilihan yang membutuhkan kesepakatan, bukan penghapusan pekerjaan sebelumnya.

## Slide 14
MASALAH YANG PERLU DIBAHAS
Paper perlu satu bahasa yang konsisten tentang apa yang diprediksi
14
BAHASA YANG DIGUNAKAN
Proksi tekanan harga pangan dua mingguan berbasis PIHPS
Kandungan prediktif temporal
Methodological proof-of-concept
HP-8 adalah operasionalisasi konsep volatile food untuk kebutuhan indikator harian Kota Medan
BAHASA YANG DIHINDARI
Inflasi volatile food resmi dua mingguan
Berita menyebabkan inflasi
Sistem peringatan dini yang sudah tervalidasi
Pertanyaan diskusi: apakah semua penulis sepakat menggunakan batas klaim ini?
Notes: Minta persetujuan eksplisit atas bahasa klaim. Konsistensi istilah sangat penting agar judul, abstrak, metode, hasil, dan kesimpulan tidak bertentangan.

## Slide 15
MASALAH YANG PERLU DIBAHAS
Kelas demand belum cukup kuat untuk menjadi fitur utama
15
5 artikel demand terbaca sebagai supply
Recall demand = 0,50
→
Risiko sinyal tidak stabil
•
Tetap laporkan hasil validasinya secara terbuka
•
Jangan masukkan demand ke model utama
•
Boleh diuji kembali sebagai robustness jika labeling diperbaiki
Pertanyaan diskusi: cukup dikeluarkan dari model utama, atau perlu relabeling tambahan?
Notes: Jelaskan mengapa demand tidak masuk model utama. Tawarkan dua pilihan diskusi: cukup dikeluarkan, atau lakukan relabeling bila tim menilai kelas ini penting secara substantif.

## Slide 16
MASALAH YANG PERLU DIBAHAS
OOS 2026 baru tersedia sebagian, bukan satu tahun penuh
17
TRAIN
2021 — 2025
OOS YANG TERSEDIA
Jan — 19 Mar 2026
PILIHAN YANG JUJUR
Gunakan 2021–2025 sebagai train dan 2026 sampai data terakhir sebagai partial-year OOS. Jangan menyebutnya full-year 2026. Seluruh 2026 baru dapat dievaluasi setelah data Desember tersedia.
Pertanyaan diskusi: apakah partial-2026 OOS cukup untuk submission Agustus?
Notes: Ini isu keputusan penting. Dengan data yang sekarang berakhir 19 Maret 2026, evaluasi hanya partial-year OOS. Jangan menyebutnya full-year 2026.

## Slide 17
MASALAH YANG PERLU DIBAHAS
Ablation harus menjawab nilai tambah setiap kelompok informasi
18
Model
Isi
Pertanyaan
B0
Trend, seasonality, target L1–L2, kalender
Seberapa kuat baseline harga?
B1
B0 + volume dan ketiadaan berita
Apakah coverage media membantu?
B2
B1 + isi berita Type A
Apakah isi berita menambah forecast?
B3
B0 + hujan dan VHI
Apakah data fisik membantu?
B4
B2 + hujan dan VHI
Apakah kombinasi penuh paling stabil?
Perbandingan utama: B2 versus B1—isi berita di luar sekadar banyaknya berita
Notes: Jelaskan B0 sampai B4 sebagai pertanyaan bertahap. Perbandingan B2 terhadap B1 adalah pusat klaim nilai informasi isi berita.

## Slide 18
MASALAH YANG PERLU DIBAHAS
Pembagian penulisan perlu mengikuti pekerjaan dan keahlian
19
HENDRA
Memperkuat Bab 1–3, framing kontribusi, positioning literatur, dan standar penulisan Q1.
DUTA
Membangun model, menjalankan evaluasi dan diagnostik, serta menulis hasil model pada Bab 4.
ALWAN
Mengolah data, menjaga kualitas dan ledger fitur, serta menulis hasil data dan interpretasi pada Bab 4.
Yang masih perlu disepakati: urutan penulis dan corresponding reviewer
Notes: Jelaskan pembagian kerja dari kontribusi nyata. Hendra memimpin penguatan naskah, Duta model, Alwan data; Bab 4 dikerjakan bersama sesuai bagian masing-masing.

## Slide 19
BAGIAN 3
Apa yang perlu kita sepakati hari ini
Keputusan ilmiah, pembagian kerja, dan jadwal menuju 31 Agustus 2026.
Notes: Transisi ke keputusan. Setelah pekerjaan dan masalah dipahami, bagian ini mengubah diskusi menjadi kesepakatan yang dapat dijalankan.

## Slide 20
HASIL YANG DISEPAKATI
Beberapa keputusan ilmiah dapat langsung dibekukan
21
Komponen
Keputusan
Status
Target utama dataset
Equal-weight, Weighted, dan Denton additive dievaluasi setara; spline sebagai robustness
FINAL
Posisi dataset BPS-derived
Denton additive = evaluasi inti; spline = robustness; BPS bulanan = referensi resmi
FINAL
Blok berita utama
Type A L1–L2 + kontrol coverage
FINAL
Blok agroklimat
Rain L1–L3 + VHI L1–L2; diuji melalui ablation
FINAL
Kandungan prediktif temporal; bukan kausalitas struktural
FINAL
Bekukan keputusan ini agar penulisan dan evaluasi tidak terus bergeser
Bahasa inferensi
Notes: Baca keputusan final secara singkat. Jangan membuka kembali keputusan ini kecuali ada bukti baru yang benar-benar mengubah desain.

## Slide 21
HASIL YANG DISEPAKATI
Empat keputusan masih perlu ditutup dalam pertemuan
22
1 — OOS 2026
Sepakati penggunaan partial-2026 sampai data terbaru dan cara menuliskan keterbatasannya.
2 — FREEZE MODEL
Tetapkan model utama, baseline, dan metrik evaluasi.
3 — KEPENULISAN
Tentukan urutan penulis, corresponding author, dan final sign-off.
4 — REVIEW EKSTERNAL
Tentukan reviewer yang diundang, PIC undangan, dan batas waktu komentar.
Jangan akhiri rapat sebelum setiap keputusan memiliki owner dan tanggal
Notes: Berhenti pada setiap keputusan terbuka dan isi owner serta tanggal. Slide ini adalah agenda keputusan inti rapat.

## Slide 22
HASIL YANG DISEPAKATI
Pembagian kerja menghubungkan data, model, dan naskah
23
Pekerjaan
Ruang lingkup
Lead
Output
Data & reproducibility
Rekonsiliasi, manifest, ledger, frozen cut
Alwan
Data final
Model & evaluation
Leakage fix, rolling OOS, ablation, diagnostics
Duta
Hasil final
Bab 1–3
Framing, literatur, metode, integrasi narasi
Hendra
Draft kuat
Bab 4
Hasil data dan model, interpretasi
Duta + Alwan
Results
Review & response
Integrasi komentar dan konsistensi klaim
Hendra
Draft revisi
Semua angka dan klaim harus dapat ditelusuri ke data, kode, dan owner
Notes: Jelaskan hubungan antara pembagian pekerjaan dan output manuscript. Setiap angka harus memiliki owner dan jalur reproduksi.

## Slide 23
HASIL YANG DISEPAKATI
Timeline harus memberi ruang untuk beberapa putaran revisi
24
Periode
Milestone
Lead
Output
Week 3 Juli
Final draft internal
Hendra, Duta, Alwan
Draft v1
Week 4 Juli
Undang reviewer eksternal
Hendra, Duta, Alwan
Komentar 1
Awal Agustus
Revisi dan rerun
Duta + Alwan
Draft v2
Pertengahan Agustus
Review berikutnya
Hendra, Duta, Alwan
Reviewer-ready
Week 4 Agustus
Final sign-off
Hendra, Duta, Alwan
Berkas final
31 Agustus 2026
Submit Sumatranomics
Corresponding author
SUBMITTED
Hindari menambah analisis baru pada minggu terakhir kecuali benar-benar kritis
Notes: Baca timeline dari deadline ke belakang. Tekankan kebutuhan buffer untuk beberapa putaran review dan pemeriksaan berkas.

## Slide 24
PENUTUP
Pertemuan selesai ketika lima hal ini sudah jelas
25
1
Apa yang menjadi kontribusi utama paper
2
Batas klaim yang disepakati semua penulis
3
Desain evaluasi dan partial-2026 OOS
4
Pembagian penulisan dan urutan tanggung jawab
5
Owner serta tanggal untuk review dan submission
Tujuan akhirnya sederhana: semua orang memahami pekerjaan, masalah, dan langkah berikutnya
Notes: Tutup dengan lima hasil konkret. Jangan berakhir dengan ucapan terima kasih sebelum keputusan yang terbuka memiliki tindak lanjut.

## Slide 25
APPENDIX
A1 — Isi dataset Model B
26
Kelompok
Kolom
Identitas
period_id, date_start, date_end
Target
target, target_L1, target_L2
Hujan
rain_L1, rain_L2, rain_L3
Vegetasi
vhi_L1, vhi_L2
Berita
sentiment_typeA_L1/L2, no_relevant_news_L1, news_volume_log_L1
Kalender
ramadan_share_t, nataru_share_t
B0 memakai target, target L1–L2, Ramadan, dan Nataru; fitur lain ditambahkan bertahap
Notes: Gunakan appendix ini bila peserta meminta rincian kolom dataset atau ingin memahami apa yang benar-benar masuk B0.

## Slide 26
APPENDIX
A2 — Formula target dan keranjang VF8
27
FORMULA
Price relative: Rᵢ,ₜ = Pᵢ,ₜ / Pᵢ,₀
Jevons equal-weight: Iₜ = (∏ᵢ Rᵢ,ₜ)¹⁄ⁿ
Weighted Jevons: Iₜ = ∏ᵢ Rᵢ,ₜʷⁱ
Target: yₜ = Iₜ − Iₜ₋₁
IHP-8
Beras • daging ayam ras • daging sapi • telur ayam ras • bawang merah • bawang putih • cabai merah • cabai rawit
Gula dan minyak goreng hanya masuk VF10 robustness.
Notes: Gunakan appendix ini untuk menjelaskan formula dan daftar komoditas. Pastikan formula sama dengan implementasi kode.

## Slide 27
APPENDIX
A3 — Decision log untuk diisi saat rapat
28
Keputusan / pekerjaan
Owner
Target
Status
Partial-2026 OOS
Seluruh penulis
Hari ini
OPEN
Freeze spesifikasi model
Duta
Week 3 Juli
OPEN
Final draft internal
Hendra + tim
Week 3 Juli
OPEN
Undangan reviewer
________
Week 4 Juli
OPEN
Urutan penulis
Seluruh penulis
Hari ini
OPEN
Corresponding author
Seluruh penulis
Hari ini
OPEN
Final submission
Corresponding author
31 Agustus
OPEN
Notes: Isi tabel ini selama rapat. Setiap baris open harus memiliki owner dan target sebelum pertemuan ditutup.